## Tabelle1
Gebäude | Bereich | Büroraum |  |  | Möblierung NEU im Raum |  |  |  | Möblierung BESTAND im Raum |  |  |  | Bodentanks |  | Anmerkungen / Hinweise |  | Umzug Abbau Möbel | Umzug Aufbau Möbel | Teppichboden | Bodentank | Bemerkungen | AP´s | Planung
Gebäude | Bereich | Raum | zukünftiger Nutzer | ehemaliger Nutzer | Anzahl | Neumöbel | Anzahl | Bestandsmöbel | Anzahl | Möbel | Nutzung (bleibt, umziehen, entsorgen) | wohin | Anzahl | was ist zu tun | Technik | Sonstiges | Datum/Uhrzeit | Datum/Uhrzeit |  |  |  |  | Status Freigabe | Freigabe
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 226 | Jacxsens |  | 1 | Schreibtisch 180x80 elektr. Höhenverstellbar | 1 | Flipchart | 1 | Flipchart | bleibt (für Umbau im Flur Zwischenlagern) | [5 empty] | 2016-03-07 |  | muss erneuert werden | müssen angepasst werden |  |  | Anforderung aufgenonnen | ü
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 226 | Jacxsens |  | 1 | Vierfußtisch 120x80 | 1 | Garderobe | 1 | Garderobe | bleibt (für Umbau im Flur Zwischenlagern) | [5 empty] | 2016-03-07 | [5 empty] | Planung erstellt | ü
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 226 | Jacxsens |  | 1 | Rollcontainer mit Sitzkissen und 4x Trennstegen |  |  | 1 | Arbeitstisch 180x80 | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07 | [5 empty] | Freigbe erfolgt | ü
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 226 | Jacxsens |  | 2 | Besucherstuhl |  |  | 1 | Bürodrehstuhl | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 226 | Jacxsens |  | 1 | Bürodrehstuhl |  |  | 2 | Rollcontainer | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 226 | Jacxsens |  | 4 | Theke 3OH 100cm |  |  | 2 | Besucherstuhl | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 226 | Jacxsens | [5 empty] | 1 | Drehtürenschrank 7OH | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 226 | Jacxsens | [5 empty] | 2 | Theke 3OH | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 236 | Kaltenborn |  | 1 | Schreibtisch 180x80 elektr. Höhenverstellbar | 1 | Pflanze | 1 | Pflanze | bleibt (für Umbau im Flur Zwischenlagern) | [5 empty] | 2016-03-07 |  | muss erneuert werden | anpassen und 1x neu setzen für Telefonspinne |  |  | Anforderung aufgenonnen | ü
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 236 | Kaltenborn |  | 1 | Vierfußtisch 160x80 | 1 | Garderobe | 1 | Garderobe | bleibt (für Umbau im Flur Zwischenlagern) | [5 empty] | 2016-03-07 | [5 empty] | Planung erstellt | ü
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 236 | Kaltenborn |  | 1 | Beistelltisch rund Ø100 cm | 1 | Flipchart | 1 | Flipchart | bleibt (für Umbau im Flur Zwischenlagern) | [5 empty] | 2016-03-07 | [5 empty] | Freigbe erfolgt | ü
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 236 | Kaltenborn |  | 1 | Rollcontainer mit Sitzkissen und 4x Trennstegen | 1 | Stehleuchte | 1 | Stehleuchte | bleibt (für Umbau im Flur Zwischenlagern) | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 236 | Kaltenborn |  | 1 | Rollcontainer mit Sitzkissen (Hängeregistratur) und 2x Trennstegen | 1 | Bürodrehstuhl neu | 1 | Bürodrehstuhl neu | bleibt (für Umbau im Flur Zwischenlagern) | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 236 | Kaltenborn |  | 1 | Sideboard 2OH 1,60m |  |  | 1 | Winkelkombi | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 236 | Kaltenborn |  | 2 | Theke 3OH für Aufsatzschrank 100cm |  |  | 2 | Rollcontainer | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 236 | Kaltenborn |  | 2 | Aufsatzschrank 2OH 100cm |  |  | 1 | Sideboard 2OH | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 236 | Kaltenborn |  | 4 | Besucherstuhl |  |  | 2 | Drehtürenschrank 5OH | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 236 | Kaltenborn |  | 1 | Theke 3OH 100cm |  |  | 1 | Sideboard 2OH | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 236 | Kaltenborn | [5 empty] | 1 | Besprechungstisch rund 100 | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 236 | Kaltenborn | [5 empty] | 4 | Besucherstuhl | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 236 | Kaltenborn | [5 empty] | 1 | Garderobenschrank 5OH | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 237 | Seulen |  | 1 | Schreibtisch 180x80 elektr. Höhenverstellbar | 1 | Pflanze | 1 | Pflanze | bleibt (für Umbau im Flur Zwischenlagern) | [5 empty] | 2016-03-07 |  | muss erneuert werden | müssen angepasst werden |  |  | Anforderung aufgenonnen | ü
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 237 | Seulen |  | 1 | Vierfußtisch 160x80 | 1 | Flipchart | 1 | Flipchart | bleibt (für Umbau im Flur Zwischenlagern) | [5 empty] | 2016-03-07 | [5 empty] | Planung erstellt | ü
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 237 | Seulen |  | 1 | Bürodrehstuhl |  |  | 1 | Winkelkombi | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07 | [5 empty] | Freigbe erfolgt | ü
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 237 | Seulen |  | 1 | Beistelltisch rund Ø100 cm |  |  | 1 | Bürodrehstuhl | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 237 | Seulen |  | 4 | Besucherstuhl |  |  | 2 | Rollcontainer | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 237 | Seulen |  | 1 | Garderobe offen (weiß lackiert) |  |  | 1 | Druckerconatainer | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 237 | Seulen |  | 3 | Theke 3OH für Aufsatzschrank 100cm |  |  | 1 | Besprechungstisch rund 100 | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 237 | Seulen |  | 3 | Aufsatzschrank 2OH 100cm |  |  | 4 | Besucherstühle | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 237 | Seulen |  | 1 | Theke 3OH 100cm |  |  | 4 | Drehtürenschrank 7OH | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 237 | Seulen |  | 2 | Rollcontainer mit Sitzkissen und 4x Trennstegen |  |  | 1 | Theke 2OH | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 237 | Seulen | [13 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 239 | Mokkapati |  | 1 | Schreibtisch 180x80 elektr. Höhenverstellbar | 2 | Pflanze | 2 | Pflanze | bleibt (für Umbau im Flur Zwischenlagern) | [5 empty] | 2016-03-07 |  | muss erneuert werden | anpassen und 1x neu setzen für Telefonspinne |  |  | Anforderung aufgenonnen | ü
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 239 | Mokkapati |  | 1 | Vierfußtisch 160x80 | 1 | Flipchart | 1 | Flipchart | bleibt (für Umbau im Flur Zwischenlagern) | [5 empty] | 2016-03-07 | [5 empty] | Planung erstellt | ü
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 239 | Mokkapati |  | 2 | Rollcontainer mit Sitzkissen (Hängeregistratur) und 2x Trennstegen |  |  | 1 | Winkelkombi | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07 | [5 empty] | Freigbe erfolgt | ü
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 239 | Mokkapati |  | 1 | Bürodrehstuhl |  |  | 2 | Rollcontainer | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 239 | Mokkapati |  | 1 | Beistelltisch rund Ø100 cm |  |  | 4 | Besucherstuhl | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 239 | Mokkapati |  | 4 | Besucherstuhl |  |  | 1 | Besprechungstisch rund 100 | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 239 | Mokkapati |  | 1 | Garderobe offen (weiß lackiert) |  |  | 1 | Bürodrehstuhl | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 239 | Mokkapati |  | 2 | Theke 3OH 100cm |  |  | 2 | Drehtürenschrank 7OH | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 239 | Mokkapati | [5 empty] | 2 | Sideboard 2OH | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 240 | Morris / Bücherl |  | 2 | Schreibtisch 180x80 elektr. Höhenverstellbar |  |  | 2 | Winkelkombi | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07 | [5 empty] | Anforderung aufgenonnen | ü
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 240 | Morris / Bücherl |  | 2 | Vierfußtisch 160x80 |  |  | 2 | Druckercontainer | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07 | [5 empty] | Planung erstellt | ü
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 240 | Morris / Bücherl |  | 2 | Rollcontainer mit Sitzkissen (Hängeregistratur) und 2x Trennstegen |  |  | 2 | Rollcontainer | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07 | [5 empty] | Freigbe erfolgt | ü
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 240 | Morris / Bücherl |  | 2 | Besucherstuhl | 2 | Theke 3OH | 2 | Theke 3OH | bleibt (für Umbau im Flur Zwischenlagern) | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 240 | Morris / Bücherl |  | 1 | Beistelltisch 80x80 auf Rollen, höhenverstellbar | 1 | Flipchart | 1 | Flipchart | bleibt (für Umbau im Flur Zwischenlagern) | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 240 | Morris / Bücherl |  | 1 | Bürodrehstuhl | 3 | Drehtürenschrank 7OH | 3 | Drehtürenschrank 7OH | bleibt (für Umbau im Flur Zwischenlagern) | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 240 | Morris / Bücherl |  | 2 | Abstandshalter Blockstellung (lang) |  |  | 2 | Besucherstuhl | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 240 | Morris / Bücherl |  | 2 | Sichtschutzwand | 1 | Pflanze | 1 | Pflanze | bleibt (für Umbau im Flur Zwischenlagern) | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 240 | Morris / Bücherl |  |  |  | 1 | Bürodrehstuhl (hohe Rückenlehne) | 1 | Bürodrehstuhl (hohe Rückenlehne) | bleibt (für Umbau im Flur Zwischenlagern) | [5 empty] | 2016-03-07
W11 | Mergers, Acquisitions & Licensing | 240 | Morris / Bücherl | [5 empty] | 1 | Bürodrehstuhl | Entsorgen | [5 empty] | 2016-03-07